## 様式集について
地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の積算方法に関する試行要領＿様式集
・各様式、集計表には作成例として金額が入力してあるので、適宜削除して使用してください。
・「試行要領」、「試行要領の運用」、各様式・集計表の「留意点」を確認の上、証拠を提出してください。
・証拠書類は写しの提出で良いとしていますが、監督員から原本の提示を求められることがありますので、 適正に保管するようお願いします。
・各シートに証拠書類の例を記載していますので参考にしてください。
・コメントが印刷される設定になっていますので、ページ設定→シートタブ→コメントなしを選択し、印刷 範囲を整えて、提出書類としてください。
・下記一覧表の番号が対応するシートへのリンクになっています。
番 号 | 様 式 名
001 | 様式１ |  | 労働者確保に係る実施計画書
002 | 様式１ | 集計表① | 借上費集計表【計画】
003 | 様式１ | 集計表② | 宿泊費集計表【計画】
004 | 様式２ |  | 労働者確保に係る実績報告書
005 | 様式２ | 集計表① | 借上費集計表【実績】
006 | 様式２ | 集計表② | 宿泊費集計表【実績】
007 | 様式２ | 集計表③－１ | 労働者輸送費集計表(リースのライトバン等を使用した場合)
008 | 様式２ | 集計表③－２ | 労働者輸送費集計表(自社のライトバン等を使用し労働者を送迎した場合)
009 | 様式２ | 集計表④ | 赴任手当・赴任・帰省旅費集計表
010 | 様式２ | 集計表⑤ | 食事補助費集計表
011 | 様式２ | 集計表⑥－１ | 通勤費集計表(リースのライトバン等を使用した場合)
012 | 様式２ | 集計表⑥－２ | 通勤費集計表(自社のライトバン等を使用し通勤した場合)
013 | 様式２ | 集計表⑥－３ | 通勤費集計表(自家用車等を使用した場合)

## 様式１
様式１
労働者確保に係る実施計画書
令和 年 月 日
発 注 者
[5 empty] | 受 注 者 | 押印は不要です
（作成担当者 ）
令和 年 月 日契約の○○○○○○○○○○○○工事の労働者確保に係る実施計画書を提出します。
費 目 |  | 費 用 | 内 容 | 計画計上額 （税抜き） |  |  | 着色セルに入力してください。
共 通 仮設費 | 営繕費 | ①借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 | 324000 | 円
|  | ②宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 | 1584000 | 円
|  | ③労働者 送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む） | 予定 | 円
| 小 計 |  |  | 1908000 | 円
現 場 管理費 | 労務管理費 | ④募集及び解 散に要する 費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | 予定 | 円
|  | ⑤賃金以外の 食事、通勤 等に要する 費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | 予定 | 円
| 小 計 |  |  | 0 | 円
合 計 |  |  |  | 1908000 | 円
※１．記載は概算額とする。
※２．①～②については額の根拠となる集計表（計画）を添付のこと。
※３．③～⑤の費用が想定できない場合、計画計上額欄に「予定」と記載すること。

## 様式１（集計表①）
① 借上費集計表【計画】 | [6 empty] | 様式１（集計表①）
費 目 | 数 量 |  | 借上期間 (箇月) | 借上開始日 | 借上終了日 | 借上単価 (円／箇月) | 借上費用 (円)
アパート等借上げ | 3 | 部屋 | 2 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 52000 | 312000
駐車場 | 3 | 台 | 2 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2000 | 12000
合計 | [6 empty] | 324000
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・記載する数量、借上期間、借上開始日、借上終了日は概数で良い。
・借上場所、借上単価を変更する場合は、借上げ前に借上費集計表（計画）を再提出すること。
・諸費用（敷金、礼金、保険料、電気、ガス、水道料金等）の入力は不要。

## 様式１（集計表②)
② 宿泊費集計表【計画】 | [5 empty] | 様式１（集計表②)
費 目 | 宿泊人数 又は 宿泊部屋数 | 宿泊日数 | 宿泊開始日 | 宿泊終了日 | 1泊当たり 宿泊費 (円／泊) | 宿泊費 (円)
民宿□□ | 3 | 60 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 4800 | 864000
ホテル△△ | 2 | 60 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 6000 | 720000
合計 | [5 empty] | 1584000
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・素泊まりの宿泊費とし、夕食・朝食代は除いた費用を入力すること。
・始業に間に合わない場合は、前泊も可能とする。
・宿泊場所を変更する場合は、労働者が宿泊する前に宿泊費集計表（計画）を再提出すること。

## 様式２
様式２
労働者確保に係る実績報告書
令和 年 月 日
発 注 者
[5 empty] | 受 注 者 |  | 押印は不要です
（作成担当者 ）
令和 年 月 日契約の○○○○○○○○○○○○工事の労働者確保に係る実績報告書を提出します。
費 目 |  | 費 用 | 内 容 | 支払額 （税抜き） |  |  |  | 着色セルに入力してください。
共 通 仮設費 | 営繕費 | ①借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 | 1878000 | 円 | ←様式２（集計表①）で集計する
|  | ②宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 | 1616000 | 円 | ←様式２（集計表②) で集計する
|  | ③労働者 送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む） | 314560 | 円 | ←様式２（集計表③-1～2)
| 小 計 |  |  | 3808560 | 円
現 場 管理費 | 労務管理費 | ④募集及び解 散に要する 費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | 245000 | 円 | ←様式２（集計表④)で集計する
|  | ⑤賃金以外の 食事、通勤 等に要する 費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | 860560 | 円 | ←様式２（集計表⑤、⑥-1～3)で集計する
| 小 計 |  |  | 1105560 | 円
合 計 |  |  |  | 4914120 | 円

## 様式２（集計表①）
① 借上費集計表【実績】 | [6 empty] | 様式２（集計表①）
費 目 | 数 量 |  | 借上期間 (箇月) | 借上開始日 | 借上終了日 | 借上単価 (円／箇月) | 借上費用 (円)
アパート借上げ | 4 | 部屋 | 3 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 51000 | 612000
敷金 | 4 | 部屋 | 3 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 51000 | 612000
礼金 | 4 | 部屋 | 3 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 51000 | 612000
事務手数料 | 4 | 部屋 | 3 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2500 | 30000
駐車場 | 3 | 台 | 2 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2000 | 12000
電気代 | 5月分 |  |  |  |  | 12000 | 12000
| 6月分 |  |  |  |  | 12000 | 12000
| 7月分 |  |  |  |  | 12000 | 12000
ガス代 | 5月分 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| 6月分 |  |  |  |  | 9000 | 9000
| 7月分 |  |  |  |  | 9000 | 9000
水道代 | 5月分 |  |  |  |  | 11400 | 11400
| 6月分 |  |  |  |  | 11400 | 11400
| 7月分 |  |  |  |  | 11400 | 11400
合計 | [6 empty] | 1878000
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・借上費に要する敷金について、退去時に返金された場合は、最終的に支払った額を対象とする。
・一軒家を購入した場合や労働者宿舎を建設した場合の費用は対象外とする。
・借り上げた宿舎等で使用する電化製品等をリースした費用は対象外とする。
（例－１）
賃貸借契約書
【賃貸借物件】
|  |  | 名 称 |  | □□アパート
|  |  | 所 在 地 |  | 雲南市△△
【賃貸条件】
|  |  | 賃 料 |  | 48000 | 円
|  |  | 共 益 費 |  | 3000 | 円
|  |  | 敷 金 |  | 102000 | 円
|  |  | 礼 金 |  | 51000 | 円
|  |  | 駐 車 場 |  | 2000 | 円
【賃貸借期間】
令和４年５月１日から令和４年７月３１日まで
|  |  | 賃貸人 |  | 〇〇〇〇 印
|  |  | 貸借人 |  | 株式会社 〇〇建設 印
（例－２）
月極駐車場使用契約書
|  |  | 所在地 |  | 雲南市△△
|  |  | 駐車場名 |  | ◇◇駐車場
|  |  | 駐車料金 |  | 2000 | 円
【賃貸借期間】
令和４年５月１日から令和４年７月３１日まで
|  |  | 賃貸人 |  | 〇〇〇〇 印
|  |  | 貸借人 |  | 株式会社 〇〇建設 印
（例－３） |  | 公共料金の内訳
|  | 使用者名 |  | 電気料金 (円) | ガス料金 (円) | 水道料金 (円) | 備考
５月分
|  | 島根 一郎 |  | 4000 | 3000 | 3800
|  | ○○ □□ |  | 4000 | 3000 | 3800
|  | 小 計 |  | 12000 | 9000 | 11400
６月分
|  | 島根 一郎 |  | 4000 | 3000 | 3800
水道料金納入通知書・領収書
|  | 住 所 |  | 雲南市△△
|  | 使用者 |  | 島根 一郎
|  | 検針日 |  | 令和４年〇月〇日
|  | 区 分 |  | 〇月分
|  | 使用料 |  | 3800 | 円
Note on H3: 賃貸契約書の写しなど借上単価がわかる資料を添付する。（例１）
Note on H9: 月極駐車場を契約するなどアパート借上費に含まれない場合に入力する。賃貸契約書の写しなどを添付する。（例３）
Note on H11: 使用量の内訳がわかる資料と住所が記載された領収書又は請求書等を添付する。（例４）
Note on F53: 「賃料」、「共益費」、「駐車場」、「敷金」、「礼金」、「清掃料」、「保証料」、「事務手続料」に係る費用が対象です。
Note on F62: 個人で契約した物件は証明書類として認められません。 契約書に口座番号などが書かれている場合は黒塗りとしてください。
Note on F75: 個人で契約した物件は証明書類として認められません。 契約書に口座番号などが書かれている場合は黒塗りとしてください。
Note on H80: 任意様式で公共料金の内訳を作成してください。 内訳に合わせて，使用者が対象工事に従事していることがわかる資料を 添付してください（作業員名簿など）。
Note on E91: 領収証に住所が記載されていない場合は賃貸契約書の写しなどを添付してください。 口座引き落としなどの場合は引き落とされたことがわかる資料を添付してください。

## 様式２（集計表②)
② 宿泊費集計表【実績】 | [6 empty] | 様式２（集計表②)
費 目 | 宿泊人数 又は 宿泊部屋数 |  | 宿泊日数 | 宿泊開始日 | 宿泊終了日 | 1泊当たり 宿泊費 (円／泊) | 宿泊費 (円)
民宿□□ | 3 |  | 60 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 4800 | 864000
ホテル△△ | 2 |  | 8 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 8000 | 128000
| 2 |  | 52 | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 6000 | 624000
合計 | [6 empty] | 1616000
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・素泊まりの宿泊費とし、夕食・朝食代は除いた費用を入力すること。
・始業に間に合わない場合は、前泊も可能とする。
（例－４） |  | 領収証
令和４年〇月〇日
〇〇建設 ○○ □□ 様
|  |  | 金額 |  | 6600 | 円（税込）
但し、宿泊代（朝食・夕食除く）として
ホテル△△ 印
（例－５） |  | 領収証
令和４年〇月〇日
〇〇建設 様
|  |  | 金額 |  | 950400 | 円（税込）
但し、令和4年5月1日～令和4年6月30日の
宿泊代（朝食・夕食除く）として
民宿□□ 印
領収証だけでは内訳がわからない場合は、任意様式で内訳のわかる資料を作成してください。
民宿□□ 領収書の内訳
|  | 宿泊者名 |  | 宿泊日数 （日） | 1泊当たり宿泊費 (円／日) | 宿泊費 (円) | 宿泊日
|  | 〇〇 □□ |  | 60 | 4800 | 288000 | 5/1～6/30
|  | △△ ◇◇ |  | 60 | 4800 | 288000 | 5/1～6/30
|  | ◎◎ ×× |  | 60 | 4800 | 288000 | 5/1～6/30
|  | 合計 |  |  |  | 864000
Note on H3: 領収書などの資料を添付してください(例４、例５)。 領収書で内訳がわからない場合は、任意様式で内訳表を作成してください。
Note on G6: 繁忙期など時期により１泊当りの宿泊費が変わる場合は、分けて入力してください。
Note on C44: 朝食と夕食を除く宿泊費であることを宿泊施設に明記してもらってください。 食事代を除く領収書の発行が難しい場合は、控除すべき食事代がわかる資料を宿泊施設から発行してもらい、添付してください。
Note on C71: 内訳に合わせて，使用者が対象工事に従事していることがわかる資料を 添付してください（作業員名簿など）。

## 様式２（集計表③-1)
③－１ 労働者輸送費集計表【実績】 | [5 empty] | 様式２（集計表③-1)
(リースのライトバン等を使用した場合)
費 目 | 運転手名 | 賃金支給 対象日 | 起 点 | 終 点 | 距離(km) | 賃 金 (円)
運転手賃金 | 島根 太郎 | 2022-05-01 | (株)○○建設 | ◎◎地内（工事現場） | 41 | 9000
| 〇〇 □□ | 2022-05-01 | ◎◎地内（工事現場） | (株)○○建設 | 41 | 9000
小計 | [5 empty] | 18000
費 目 | 台 数 | 日(月)数 | 賃借開始日 | 賃借終了日 | 賃借単価 (円／日(月)) | 金 額 (円)
車両賃料 | 1 | 2 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 135000 | 270000
小計 | [5 empty] | 270000
費 目 | 給油量(Ｌ) | 給油日 |  |  | 単 価 (円／Ｌ) | 金 額 (円)
燃料消費量 | 32 | 2022-05-10 |  |  | 165 | 5280
| 40 | 2022-05-23 |  |  | 166 | 6640
| 20 | 2022-06-01 |  |  | 164 | 3280
小計 | [5 empty] | 15200
費 目 | 利用日 | 起点IC | 終点IC | 車 種 | 利用料 (円／台) | 金 額 (円)
高速道路利用料 | 2022-05-02 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-02 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-09 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-09 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
小計 | [5 empty] | 11360
| 合 計 |  |  |  |  | 314560
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・労働者輸送費とは、会社から現場までの送迎にかかる費用をいう。
・宿舎等から会社・現場までの移動にかかる費用は、通勤費として別様式（様式2 集計表⑥-1、2、3)に取りまとめること。
・運転手は、労働者送迎のために雇用・契約したものをいい、労働者と兼務する場合は対象外。
複数工事現場を輸送して周るため、下記のとおり報告する。
【工事名】（当該工事以外の工事名を入力する。）
・燃料消費量は、輸送距離や燃費等を勘案し必要量を当該工事に計上し、残りは当該工事以外で計上すること。
例）Ａ工事：会社からＡ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
Ｂ工事：Ａ現場からＢ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
・運転手賃金、車両賃料は、従事した工事のどれか1つに計上するものとし、計上する工事は監督職員に確認を行うこと。
（例－６） |  | 運転日報
|  | 運転手名 | 島根 太郎 |  | 日付 | 〇月〇日
|  | 依頼主 | 〇〇建設 |  | 時刻 | 自 〇時〇分
|  | 発地 | 〇〇建設 |  |  | 至 〇時〇分
|  | 着地 | ××現場 |  | 使用車種 | ××
|  | 燃料消費量 | 約〇ﾘｯﾄﾙ |  | 距離 | △km
※距離がわかる資料を提示してください。
賃金台帳
|  | 氏名 | 島根 太郎
（送迎にかかる賃金がわかる資料）
（例－７） |  | 自動車リース契約書
【車両】
車 名
型 式
登録番号
特記事項
【期間】
令和４年５月１日から令和４年６月30日まで
【賃料】
1箇月 148、500円
|  |  |  | 貸主 | 〇〇リース株式会社 印
|  |  |  | 借受人 | ○○建設 株式会社 印
※最低保証日数がある場合は、そのことがわかる資料を添付してください。
（例－８） |  | 領収書
（株）〇〇石油
令和４年５月１０日
油種：レギュラー
|  | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
|  | 32 | 165 | 5280 | 528 | 5808
（例－９） |  | 領収書
料金所：吉田掛合IC
令和４年５月２日〇時〇分
|  |  | 車種 | 普通車
|  |  | 通行料金 | 2840 | 円
※ETCの利用は、ETC利用照会サービスからETC利用証明書を印刷してください。
Note on G4: 運転手の賃金がわかる資料を添付してください。（例６） 運転手とは，送迎のために雇用・契約したものをいいます。
Note on G16: 車両のリース契約書の写しなどを添付してください。(例７) 日割りが可能なものは日割りの賃借単価を入力してください。なお、賃料の最低保証日数がある場合は、借りた日数に関わらず最低保証日数の賃料を計上してください。
Note on G28: 給油所での領収書を添付してください。(例８) 軽油税及び消費税込みの金額から消費税相当額を割り戻した金額を入力してください。
Note on G40: 現金支払いの場合、領収書を添付してください。(例９) ETCの場合は、ETC利用照会サービスで利用証明書を印刷し、添付してください。
Note on C70: 労働者が運転手を兼務する場合は、対象外です。燃料消費量は、概数としてください。
Note on C102: 燃料消費量及び距離と給油量を確認し、大きくかけ離れていないことを確認してください。
Note on C111: 領収書や証明書が精算までに用意できない場合は対象外となるので、注意してください。

## 様式２（集計表③-2)
③－２ 労働者輸送費集計表【実績】 | [6 empty] | 様式２（集計表③-2)
(自社のライトバン等を使用し労働者を送迎した場合)
費 目 | 台 数 | 送迎日 | 起 点 | 終 点 | 距 離 (km) | 車両損料単価 (円／km) | 金 額 (円)
車両損料 | 1 | 2022-05-01 | (株)○○建設 | ◎◎地内（工事現場） | 41 | 30 | 1230
| 1 | 2022-05-01 | ◎◎地内（工事現場） | (株)○○建設 | 41 | 30 | 1230
| 1 | 2022-05-09 | (株)○○建設 | ◎◎地内（工事現場） | 41 | 30 | 1230
| 1 | 2022-05-09 | ◎◎地内（工事現場） | (株)○○建設 | 41 | 30 | 1230
小計 | [6 empty] | 4920
費 目 | 給油量(Ｌ) | 給油日 |  |  |  | 単 価 (円／Ｌ) | 金 額 (円)
燃料消費量 | 32 | 2022-05-10 |  |  |  | 165 | 5280
| 40 | 2022-05-23 |  |  |  | 166 | 6640
| 20 | 2022-06-01 |  |  |  | 164 | 3280
小計 | [6 empty] | 15200
費 目 | 台 数 | 利用日 | 起点IC | 終点IC | 車 種 | 利用料 (円／台) | 金 額 (円)
高速道路利用料 | 1 | 2022-05-02 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-02 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-09 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-09 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
小計 | [6 empty] | 11360
| 合 計 | [5 empty] | 11360
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・労働者輸送費とは、会社から現場までの送迎にかかる費用をいう。
・宿舎等から会社・現場までの移動にかかる費用は、通勤費として別様式（様式2 集計表⑥-1、2、3)に取りまとめること。
複数工事現場を輸送して周るため、下記のとおり報告する。
【工事名】（当該工事以外の工事名を入力する。）
・車両損料及び燃料消費量は、実際の輸送経路を元に発着点ごとに算出すること。
例）Ａ工事：会社からＡ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
Ｂ工事：Ａ現場からＢ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
（例－10） |  | 領収書
（株）〇〇石油
令和４年５月１０日
油種：レギュラー
|  | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
|  | 32 | 165 | 5280 | 528 | 5808
（例－11） |  | 領収書
料金所：吉田掛合IC
令和４年５月２日〇時〇分
|  |  | 車種 | 普通車
|  |  | 通行料金 | 2840 | 円
※ETCの利用は、ETC利用照会サービスからETC利用証明書を印刷してください。
Note on H4: 作業日報の写しを添付してください。 なお、距離が分かる資料は提示とします。 車両損料単価は、「建設機械等損料表」などから算出し、監督員の確認を受けてください。
Note on H22: 給油所での領収書を添付してください。(例10) 軽油税及び消費税込みの金額から消費税相当額を割り戻した金額を入力してください。
Note on H40: 現金支払いの場合、領収書を添付してください。(例11) ETCの場合は、ETC利用照会サービスで利用証明書を印刷し、添付してください。
Note on C75: 燃料消費量及び距離と給油量を確認し、大きくかけ離れていないことを確認してください。
Note on C84: 領収書や証明書が精算までに用意できない場合は対象外となるので、注意してください。

## 様式２（集計表④)
④ 赴任手当・赴任・帰省旅費集計表【実績】 | [5 empty] | 様式２（集計表④)
費 目 | 労働者名 | 移動日 | 起 点 | 終 点 | 支給額(円) | 備 考
赴任旅費 | ○○ ◇◇ | 2022-05-01 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 8000
| △△ □□ | 2022-05-01 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 8000
| ◎◎ ×× | 2022-05-01 | 福岡県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 16000
| ×× △△ | 2022-05-10 | 滋賀県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000
| ◇◇ □□ | 2022-05-10 | 滋賀県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000
帰省旅費 | ○○ ◇◇ | 2022-08-11 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| △△ □□ | 2022-08-11 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| ◎◎ ×× | 2022-08-11 | 福岡県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 31000 | 往復
| ○○ ◇◇ | 2022-09-16 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| △△ □□ | 2022-09-16 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| ◎◎ ×× | 2022-09-16 | 福岡県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 31000 | 往復
| ○○ ◇◇ | 2022-10-07 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| △△ □□ | 2022-10-07 | 広島県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 15000 | 往復
| ◎◎ ×× | 2022-10-07 | 福岡県○○○ | 雲南市◎◎◎ | 31000 | 往復
| 合 計 |  |  |  | 245000
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・下請負契約後に現地打合せを伴う場合の交通費を赴任旅費及び帰省旅費として計上することも可能。
・赴任旅費や帰省旅費は、経費として会社が労働者に支払った費用をいう。
（例－12） |  | 赴任旅費計算書
|  |  | 出張日 | 2022-05-01
|  |  | 出張先 | 雲南市◎◎◎
|  |  | 用務 | □□工事
|  |  | 赴任手当 | 8000
|  |  | 合計 | 8000
|  |  | 旅費受領日 | 2022-04-25
|  |  | 旅費受領者 | ○○ ◇◇ | 印
（例－13） |  | 帰省旅費計算書
|  |  | 出張日 | 2022-08-11
|  |  | 出張先 | 雲南市◎◎◎
|  |  | 用務 | □□工事現場からの帰省
|  |  | 赴任手当 | 15000
|  |  | 合計 | 15000
|  |  | 旅費受領日 | 2022-07-20
|  |  | 旅費受領者 | ○○ ◇◇ | 印
Note on F3: 赴任旅費として、会社が労働者に支払ったことが わかる資料を添付してください。（例12）
Note on F22: 帰省旅費として、会社が労働者に支払ったことが わかる資料を添付してください。（例13）

## 様式２（集計表⑤)
⑤ 食事補助費集計表【実績】 |  |  |  | 様式２（集計表⑤)
費 目 | 日 付 | 工 種 | 支給対象者 | 支給額(円)
早出 | 2022-06-13 | アスファルト舗装工 | ×× △△ | 700
夜食 | 2022-06-14 | 区画線工 | △△ 〇〇 | 700
| 合 計 |  |  | 1400
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・朝昼晩の食費は通常賃金から支払われるため対象外であるが、宿泊等を伴う場合に、社内規定や 社則で日当や食卓料を支払うことができる場合は対象とする。
・特記仕様書において、所定労働時間を超える作業であると明記されている工事や、協議において 所定労働時間外の作業を行うこととなった場合などは、社内規定や社則に基づいて会社が食事補 助を支払う場合が対象となる。
・労働者が賃金から支払った食事代金は対象外とする。
Note on E3: 留意点から対象工事を確認し、社内規定や社則により食事補助が支払える場合は、会社が食事補助を支払ったことがわかる資料を添付してください。

## 様式２（集計表⑥-1)
⑥－１ 通勤費集計表【実績】 | [5 empty] | 様式２（集計表⑥-1)
(リースのライトバン等を使用した場合)
費 目 | 運転手名 | 日 数 | 賃金支給対象日 |  | 労務単価 (円／日) | 賃 金 (円)
|  |  | 開始日 | 終了日
運転手賃金 | 島根 太郎 | 31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 9000 | 279000
| 〇〇 □□ | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 9500 | 285000
小計 | [5 empty] | 564000
費 目 | 台 数 | 日(月)数 | 賃借開始日 | 賃借終了日 | 賃借単価 (円／日(月)) | 金 額 (円)
車両賃料 | 1 | 2 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 135000 | 270000
小計 | [5 empty] | 270000
費 目 | 給油量(Ｌ) | 給油日 |  |  | 単 価 (円／Ｌ) | 金 額 (円)
燃料消費量 | 32 | 2022-05-10 |  |  | 165 | 5280
| 40 | 2022-05-23 |  |  | 166 | 6640
| 20 | 2022-06-01 |  |  | 164 | 3280
小計 | [5 empty] | 15200
費 目 | 利用日 | 起点IC | 終点IC | 車 種 | 利用料 (円／台) | 金 額 (円)
高速道路利用料 | 2022-05-02 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-02 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-09 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 2022-05-09 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
小計 | [5 empty] | 11360
| 合 計 |  |  |  |  | 860560
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・通勤費とは、宿舎等から会社・現場までの移動にかかる費用のことをいう。
・会社から現場までの送迎にかかる費用は労働者輸送費として、別様式（様式2 集計表③-1、2)で取りまとめること。
・通勤費が労働者の賃金に含まれている場合は、対象外とする。賃金とは別に通勤手当として、支払われている場合が対象となる。
複数工事現場を輸送して周るため、下記のとおり報告する。
【工事名】（当該工事以外の工事名を入力する。）
・燃料消費量は、輸送距離や燃費等を勘案し必要量を当該工事に計上し、残りは当該工事以外で計上すること。
例）Ａ工事：会社からＡ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
Ｂ工事：Ａ現場からＢ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
・運転手賃金、車両賃料は、従事した工事のどれか1つに計上するものとし、計上する工事は監督職員に確認を行うこと。
（例－14） |  | 運転日報
|  | 運転手名 | 島根 太郎 |  | 日付 | 〇月〇日
|  | 依頼主 | 〇〇建設 |  | 時刻 | 自 〇時〇分
|  | 発地 | 〇〇建設 |  |  | 至 〇時〇分
|  | 着地 | ××現場 |  | 使用車種 | ××
|  | 燃料消費量 | 約〇ﾘｯﾄﾙ |  | 距離 | △km
※距離がわかる資料を提示してください。
賃金台帳
|  | 氏名 | 島根 太郎
（送迎にかかる賃金がわかる資料）
（例－15） |  | 自動車リース契約書
【車両】
車 名
型 式
登録番号
特記事項
【期間】
令和４年５月１日から令和４年６月30日まで
【賃料】
1箇月 148、500円
|  |  |  | 貸主 | 〇〇リース株式会社 印
|  |  |  | 借受人 | ○○建設 株式会社 印
※最低保証日数がある場合は、そのことがわかる資料を添付してください。
（例－16） |  | 領収書
（株）〇〇石油
令和４年５月１０日
油種：レギュラー
|  | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
|  | 32 | 165 | 5280 | 528 | 5808
（例－17） |  | 領収書
料金所：吉田掛合IC
令和４年５月２日〇時〇分
|  |  | 車種 | 普通車
|  |  | 通行料金 | 2840 | 円
※ETCの利用は、ETC利用照会サービスからETC利用証明書を印刷してください。
Note on G5: 運転手の賃金がわかる資料を添付してください。（例14） 運転手とは，送迎のために雇用・契約したものをいいます。
Note on G16: 車両のリース契約書の写しなどを添付してください。(例15) 日割りが可能なものは日割りの賃借単価を入力してください。なお、賃料の最低保証日数がある場合は、借りた日数に関わらず最低保証日数の賃料を計上してください。
Note on G27: 給油所での領収書を添付してください。(例16) 軽油税及び消費税込みの金額から消費税相当額を割り戻した金額を入力してください。
Note on G38: 現金支払いの場合、領収書を添付してください。(例17) ETCの場合は、ETC利用照会サービスで利用証明書を印刷し、添付してください。
Note on C68: 労働者が運転手を兼務する場合は、対象外です。燃料消費量は、概数としてください。
Note on C100: 燃料消費量及び距離と給油量を確認し、大きくかけ離れていないことを確認してください。
Note on C109: 領収書や証明書が精算までに用意できない場合は対象外となるので、注意してください。

## 様式２（集計表⑥-2)
⑥－２ 通勤費集計表【実績】 | [6 empty] | 様式２（集計表⑥-2)
(自社のライトバン等を使用し通勤した場合)
費 目 | 台 数 | 日 数 | 送迎開始日 | 送迎終了日 | 距離 (km) | 車両損料単価 (円／km) | 金 額 (円)
車両損料 | 1 | 31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 41 | 30 | 38130
| 1 | 92 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 41 | 30 | 113160
小計 | [6 empty] | 151290
費 目 | 給油量(Ｌ) | 給油日 |  |  |  | 単 価 (円／Ｌ) | 金 額 (円)
燃料消費量 | 32 | 2022-05-10 |  |  |  | 165 | 5280
| 40 | 2022-05-23 |  |  |  | 166 | 6640
| 20 | 2022-06-01 |  |  |  | 164 | 3280
小計 | [6 empty] | 15200
費 目 | 台 数 | 利用日 | 起点IC | 終点IC | 車 種 | 利用料 (円／台) | 金 額 (円)
高速道路利用料 | 1 | 2022-05-02 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-02 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-09 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 普通車 | 2840 | 2840
| 1 | 2022-05-09 | 吉田掛合IC | 浜田IC | 普通車 | 2840 | 2840
小計 | [6 empty] | 11360
| 合 計 | [5 empty] | 11360
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・通勤費とは、宿舎等から会社・現場までの移動にかかる費用のことをいう。
・会社から現場までの送迎にかかる費用は労働者輸送費として、別様式（様式2 集計表③-1、2)で取りまとめること。
複数工事現場を輸送して周るため、下記のとおり報告する。
【工事名】（当該工事以外の工事名を入力する。）
・車両損料及び燃料消費量は、実際の輸送経路を元に発着点ごとに算出すること。
例）Ａ工事：会社からＡ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
Ｂ工事：Ａ現場からＢ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
（例－18） |  | 領収書
（株）〇〇石油
令和４年５月１０日
油種：レギュラー
|  | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
|  | 32 | 165 | 5280 | 528 | 5808
（例－19） |  | 領収書
料金所：吉田掛合IC
令和４年５月２日〇時〇分
|  |  | 車種 | 普通車
|  |  | 通行料金 | 2840 | 円
※ETCの利用は、ETC利用照会サービスからETC利用証明書を印刷してください。
Note on H4: 作業日報の写しを添付してください。 なお、距離が分かる資料は提示とします。 車両損料単価は、「建設機械等損料表」などから算出し、監督員の確認を受けてください。
Note on H24: 給油所での領収書を添付してください。(例18) 軽油税及び消費税込みの金額から消費税相当額を割り戻した金額を入力してください。
Note on H43: 現金支払いの場合、領収書を添付してください。(例19) ETCの場合は、ETC利用照会サービスで利用証明書を印刷し、添付してください。
Note on C79: 燃料消費量及び距離と給油量を確認し、大きくかけ離れていないことを確認してください。
Note on C88: 領収書や証明書が精算までに用意できない場合は対象外となるので、注意してください。

## 様式２（集計表⑥-3)
⑥－３ 通勤費集計表【実績】 | [5 empty] | 様式２（集計表⑥-3)
(自家用車等を使用した場合)
費 目 | 労働者名 | 従事期間 | 起 点 | 終 点 | 支給額 (円) | 備考
車両損料 | ○○ ◇◇ | 2022-05-02 | 浜田市◎◎ | 雲南市○○ | 600
| △△ □□ | 2022-05-09 | 浜田市◎◎ | 雲南市○○ | 600
小計 |  |  |  |  | 1200
費 目 | 台 数 | 利用日 | 起点IC | 終点IC | 利用料 （円） | 備考
高速道路利用料 | 1 | 2022-05-02 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 2840 | 普通車
| 1 | 2022-05-09 | 浜田IC | 吉田掛合IC | 2840 | 普通車
小計 |  |  |  |  | 5680
| 合 計 |  |  |  | 6880
※費用は全て税抜価格とする。
【留意点】
・通勤費とは、宿舎等から会社・現場までの移動にかかる費用のことをいう。
・会社から現場までの送迎にかかる費用は労働者輸送費として、別様式（様式2 集計表③-1、2)で取りまとめること。
・通勤費が労働者の賃金に含まれている場合は、対象外とする。賃金とは別に通勤手当として、支払われている場合が対象となる。
複数工事現場を輸送して周るため、下記のとおり報告する。
【工事名】（当該工事以外の工事名を入力する。）
・車両損料及び燃料消費量は、実際の輸送経路を元に発着点ごとに算出すること。
例）Ａ工事：会社からＡ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
Ｂ工事：Ａ現場からＢ現場までの距離から燃料消費量を算出する。
（例－20） |  | 通勤手当・通勤経路確認書
|  |  | 新住所 | 浜田市◎◎
|  |  | 新勤務先 | 雲南市○○
|  |  | 用務 | 〇〇工事
|  |  | 交通機関 | 自家用車
|  |  | 距離 | 〇km
|  |  | 支給開始日 | 2022-05-02
|  |  | 支給終了日 | 2022-05-09
|  |  | 金額 | 1200
|  |  | 日付 | 2022-04-25
|  |  | 氏名 | 〇〇 △△ | 印
※通勤手当を支払える社内規定や社則を添付してください。
（例－21） |  | 領収書
料金所：吉田掛合IC
令和４年５月２日〇時〇分
|  |  | 車種 | 普通車
|  |  | 通行料金 | 2840 | 円
※ETCの利用は、ETC利用照会サービスからETC利用証明書を印刷してください。
Note on F4: 通勤手当として、 会社が労働者に支払ったことがわかる資料を 添付してください。 （例20）
Note on F27: 現金支払いの場合、領収書を添付してください。(例21) ETCの場合は、ETC利用照会サービスで利用証明書を印刷し、添付してください。
Note on C68: 本人が費用を受領したことがわかる資料の写しを添付してください。 様式は任意です。 また，振込を行ったことがわかる資料の写しでも可とします。
Note on C86: 領収書や証明書が精算までに用意できない場合は対象外となるので、注意してください。